## Componente II
Fecha: | 2025-10-24
Organismo Co-ejecutor | Unidad de Negocio | Nombre del proyecto (actualizado) | Ubicación |  |  |  | Bloque/Grupo de Contratación | Certificado de Intersección SNAP, BVP, ZI |  |  |  | Informe de Viabilidad Ambiental |  | Regularización Ambiental |  |  | Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS) |  | Protocolo de prevención de casos discriminación, acoso laboral y violencia |  | Certificado de no afectación arqueológica |  |  | Proceso de participación social |  |  | Plan de Restablecimiento de Condiciones Socioeconómicas PRCS | [17 empty] | Contrato de obra | [6 empty] | Contrato de fiscalización
[27 empty] | Fecha de anuncio del proyecto | Servidumbre para LST | [7 empty] | Expropiaciones para SE
|  |  | Provincia | Cantón | Parroquia | Parroquia |  | Resolución de Certificado de Intersección | ¿Interseca? (Sí¦No) | SNAP, BVP, ZI | Enlace de respaldo de información | Resolución de Viabilidad ambiental | Enlace de respaldo de información | Tipo de Estudio | Resolución de Regularización Ambiental | Enlace de respaldo de información | Cuenta con Plan de manejo ambiental y social PMAS según Salvaguardas CAF? | Enlace de respaldo de información | Protocolo de prevención de casos discriminación, acoso laboral y violencia | Enlace de respaldo de información | Resolución de INPC | ¿Existe afectación? (Sí¦No) | Enlace de respaldo de información | Fecha del Proceso de participación social | Resolución de Proceso de Parcticipación | Enlace de respaldo de información |  | Resolución de Servidumbre | Número de afectados | Área predios ¦ infraestructura afectada (m2) | Área cultivos afectada (m2) | Monto total de afectaciones (USD) | Fecha de Pago¦Consignación | Porcentaje de liberación (%) | Enlace de respaldo de información | Declaratoria de Utilidad Publica (DUP) | Número de afectados | Área afectada (m2) | Monto total de expropiaciones (USD) | ¿Requiere reasentamiento ¦ reubicación? | Fecha de Pago¦Consignación | Resolución de Registro de la Propiedad | % de liberación | Enlace de respaldo de información | No. Contrato de obra | Nombre del contratista | Fecha de inicio | Fecha de fin | Plazo (Días) | Monto | Enlace de respaldo de información | Contrato de fiscalización | Nombre del contratista | Fecha de inicio | Fecha de fin | Plazo (Días) | Monto | Enlace de respaldo de información
CNEL EP | CNEL EP MAN | CONSTRUCCION DEL ALIMENTADOR CHONE - SAN ANTONIO SECTOR CAMARONERO 13.8 KV (9 KM) |  |  |  |  | Bloque 1 | Resolución: Fecha: | No |  | Link de información | Resolución: Fecha: | Link de información | Licencia Ambiental | Resolución: Fecha: | Link de información | No | Link de información | No | Link de información | Resolución: Fecha: | No | Link de información | F. Inicio: F. Fin: | Resolución: Fecha: | Link de información | Resolución: Fecha: | Resolución: Fecha: | XX | XX | XX | 0 | Fecha: |  | Link de información | Resolución: Fecha: | XX | XX | 0 | No | Fecha: | Resolución: Fecha: |  | Link de información | Contrato: Fecha: |  | Fecha: | Fecha: | XX | 0 | Link de información | Contrato: Fecha: |  | Fecha: | Fecha: | XX | 0 | Link de información
CNEL EP | CNEL EP MAN | MAN CONSTRUCCIÓN DEL ALIMENTADOR CHONE - SAN AGUSTÍN SECTOR CAMARONERO 13.8 KV (17 KM), INCLUIDO REGULADOR DE VOLTAJE GD |  |  |  |  | Bloque 1 |  |  |  |  | NA | [8 empty] | NA | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP MAN | MAN CONSTRUCCIÓN DE SALIDAS DE ALIMENTADORES SALINAS - SAN AGUSTÍN |  |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP STD | STD REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED TRIFÁSICA EN VARIOS SECTORES DE PARA ABASTECER A LAS CAMARONERAS (VARADERO, CAPRETINCORP, MANANTIAL, ISAMAR-1, FICMARSA) SEGÚN SOLICITUD MAP |  |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP MAN | MAN REPOTENCIACION DEL ALIMENTADOR Y SUBESTACION PUERTO CAYO (SUMINISTRO DE MATERIALES,TRASLADO, PRUEBAS TÉCNICAS E INTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACION) |  |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP MLG | CONSTRUCION NUEVO ALIMENTADOR BOLICHE RIO CULEBRA BY PASS TAURA etapa 1 |  |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP MLG | CONSTRUCION NUEVO ALIMENTADOR BOLICHE RIO CULEBRA BY PASS TAURA etapa 2 |  |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP MLG | MLG CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADOR TRIFÁSICO DE 13,8 KV PUERTO INCA (CABECERA). |  |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP MLG | MLG CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADOR TRIFÁSICO DE 13,8 KV CHACAYACU (TRAMO 1). |  |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP MLG | MLG CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADOR TRIFÁSICO DE 13,8 KV PTO SALVADOR (TRAMO 2). |  |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP STD | STD CONSTRUCCIÓN DE RED TRIFÁSICA DE 34.5 KV PARA CAMARONERAS DEL CANTÓN PEDERNALES – COJIMÍES ETAPA II |  |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP STD | STD REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED TRIFÁSICA EN LOS SECTORES DE COJIMIES Y PUEBLO NUEVO PARA ABASTECER A LAS CAMARONERAS (DELGADO-DELGADO, MABIMPORT 1 Y 2, BENDICIÓN DE DIOS) SEGÚN SOLICITUD MAP |  |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP STD | STD REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED TRIFÁSICA EN VARIOS SECTORES DE PARA ABASTECER A LAS CAMARONERAS (HERREA, ISAMAR-2, MARIA LUQUE, LEOSAMO, CRESPO MERA, TECNOROBLES, MASI, ARRASTRADERO-2) SEGÚN SOLICITUD MAP |  |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP STD | STD REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED TRIFÁSICA EN LOS SECTORES DE EL AROMO, CAÑAVERAL, ZURRONES PARA ABASTECER A LAS CAMARONERAS (FONTAINE-VONBUCHEALD, FONTAINE VELASCO, ZORILLAL 2, INTERCAM, EUROZETA, ELI MARTÍNEZ, MODESTO LÓPEZ, DOLORES CHIPE, KARLA ORTEGA, RAÚL ALCÍVAR 1-2 ) SEGÚN SOLICITUD MAP |  |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP STD | STD REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED TRIFÁSICA EN VARIOS SECTORES DE PARA ABASTECER A LAS CAMARONERAS (ZAIDA ELIZABETH MUÑOZ MUÑOZ, DICK ALBERTO IBARRA VERA, JOFFRE ANTONIO ANDRADE ROSADO, CARVINCT) GD |  |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
NUMERO DE PROYECTOS ASIGNADOS EN EL CII POR UN
UN | CANTIDAD DE EXPEDIENTES
CNEL EP MAN | 4
CNEL EP MLG | 5
CNEL EP STD | 6
TOTAL | 15
Note on R6: ====== ID#AAABtMPsqi0 tc={9E47D0B6-93D1-4F1A-BD2E-B584E2B9ACD4} (2025-10-26 18:04:07) [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Estudio y Permiso Ambiental

## Componente III
Fecha: | 2025-10-24
Organismo Co-ejecutor | Unidad de Negocio | Nombre del proyecto (actualizado) | Ubicación |  |  | Bloque/Grupo de Contratación | Certificado de Intersección SNAP, BVP, ZI |  |  |  | Informe de Viabilidad Ambiental |  | Regularización Ambiental |  |  | Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS) |  | Protocolo de prevención de casos discriminación, acoso laboral y violencia |  | Certificado de no afectación arqueológica |  |  | Proceso de participación social |  |  | Plan de Restablecimiento de Condiciones Socioeconómicas PRCS | [17 empty] | Contrato de obra | [6 empty] | Contrato de fiscalización
[26 empty] | Fecha de anuncio del proyecto | Servidumbre para LST | [7 empty] | Expropiaciones para SE
|  |  | Provincia | Cantón | Parroquia |  | Resolución de Certificado de Intersección | ¿Interseca? (Sí¦No) | SNAP, BVP, ZI | Enlace de respaldo de información | Resolución de Viabilidad ambiental | Enlace de respaldo de información | Tipo de Estudio | Resolución de Regularización Ambiental | Enlace de respaldo de información | Cuenta con Plan de manejo ambiental y social PMAS según Salvaguardas CAF? | Enlace de respaldo de información | Protocolo de prevención de casos discriminación, acoso laboral y violencia | Enlace de respaldo de información | Resolución de INPC | ¿Existe afectación? (Sí¦No) | Enlace de respaldo de información | Fecha del Proceso de participación social | Resolución de Proceso de Parcticipación | Enlace de respaldo de información |  | Resolución de Servidumbre | Número de afectados | Área predios ¦ infraestructura afectada (m2) | Área cultivos afectada (m2) | Monto total de afectaciones (USD) | Fecha de Pago¦Consignación | Porcentaje de liberación (%) | Enlace de respaldo de información | Declaratoria de Utilidad Publica (DUP) | Número de afectados | Área afectada (m2) | Monto total de expropiaciones (USD) | ¿Requiere reasentamiento ¦ reubicación? | Fecha de Pago¦Consignación | Resolución de Registro de la Propiedad | % de liberación | Enlace de respaldo de información | No. Contrato de obra | Nombre del contratista | Fecha de inicio | Fecha de fin | Plazo (Días) | Monto | Enlace de respaldo de información | Contrato de fiscalización | Nombre del contratista | Fecha de inicio | Fecha de fin | Plazo (Días) | Monto | Enlace de respaldo de información
CNEL EP | CNEL EP ESM | CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION CHIPA II |  |  |  | Bloque 1 | Resolución: Fecha: | No |  | Link de información | Resolución: Fecha: | Link de información | Licencia Ambiental | Resolución: Fecha: | Link de información | No | Link de información | No |  | Resolución: Fecha: | No | Link de información | F. Inicio: F. Fin: | Resolución: Fecha: | Link de información | Resolución: Fecha: | Resolución: Fecha: | XX | XX | XX | 0 | Fecha: |  | Link de información | Resolución: Fecha: | XX | XX | 0 | No | Fecha: | Resolución: Fecha: |  | Link de información | Contrato: Fecha: |  | Fecha: | Fecha: | XX | 0 | Link de información | Contrato: Fecha: |  | Fecha: | Fecha: | XX | 0 | Link de información
CNEL EP | CNEL EP ESM | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN TACHINA VIEJA |  |  |  | Bloque 1 |  |  |  |  | NA |  | Certificado Ambiental | [6 empty] | NA | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP ESM | CONSTRUCCIÓNDE REDES DEDISTRIBUCIÓN COMUNIDAD SAN PEDRO - BILSA |  |  |  | Bloque 1 | [6 empty] | Registro Ambiental | [17 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP ESM | ESM CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN SAN VINICIO |  |  |  | Bloque 1
CNEL EP | CNEL EP ESM | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN WENCESLAO |  |  |  | Bloque 1
CNEL EP | CNEL EP ESM | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EL AGUILA |  |  |  | Bloque 1
CNEL EP | CNEL EP ESM | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN LAS LAJAS COLORADAS |  |  |  | Bloque 1
CNEL EP | CNEL EP ESM | CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION PUERTO NUEVO ESTERO LAS VACAS |  |  |  | Bloque 1
CNEL EP | CNEL EP ESM | CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION GUADURNAL |  |  |  | Bloque 1
CNEL EP | CNEL EP ESM | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN LA REPRESA |  |  |  | Bloque 1
CNEL EP | CNEL EP ESM | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARAISO RESPALDO LA QUINTA |  |  |  | Bloque 1
CNEL EP | CNEL EP ESM | CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION EL PALMAR |  |  |  | Bloque 1
CNEL EP | CNEL EP ESM | CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION VILSA |  |  |  | Bloque 1
CNEL EP | CNEL EP ESM | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 3 MARIAS |  |  |  | Bloque 1
CNEL EP | CNEL EP ESM | CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION CABUYALITO BAJO |  |  |  | Bloque 1
CNEL EP | CNEL EP ESM | CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION LAS PALMAS DE LAGARTO |  |  |  | Bloque 1
CNEL EP | CNEL EP ESM | CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION LOS NARANJOS DE LAGARTO |  |  |  | Bloque 1
CNEL EP | CNEL EP ESM | CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION VAINILLA LIMONCITO |  |  |  | Bloque 1
CNEL EP | CNEL EP MAN | Electrificacion Sistema Electrico en Sitio MeJia |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP MAN | Electrificación Sistema Eléctrico Sitio Peru |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP MAN | ELECTRIFICACIÓN DEL SITIO CDLA MUNICIPAL 2_SECTOR UNIDAD UDICATIVA FISCAL PUERTO CAYO VIA AL ESTADIO PUERTO CAYO |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP MAN | Ampliación Sistema Eléctrico en el sector Nueva Correagua |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP MAN | Ampliación Sistema Eléctrico en el sitio El Bebedero |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP MAN | AMPLIACION MENOR EN SECTOR BELLAVISTA DE CAÑITAS |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP MAN | ELECTRIFICACIÓN DEL SITIO PARAISO DE LOS CEIBOS |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP MAN | PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL SITIO LAS DELICIAS |  |  |  | Bloque 1
CNEL EP | CNEL EP MAN | Electrificación Sistema Eléctrico en el sector San Francisco de las Coronas |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP MAN | ELECTRIFICACIÓN EN EL SITIO SAN CLEMENTE - POR LA HOSTERIA COSTA DEL SOL |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP MAN | Electrificación Sistema Eléctrico en el sitio San Roque del canton Sucre |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP MAN | AMPLIACIONES MENORES EN LA LAGUNA |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP MAN | ELECTRIFICACION SISTEMA ELECTRICO SITIO LA SABANA |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP MAN | AMPLIACION RED ELECTRICA SITIO CIUDADELA HIDALGO |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP MAN | PROYECTO DE EXPANSION SECTOR EL LIMON - CHONE |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP MAN | PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL SITIO CIENEGA GRANDE VIA A RIO CANUTO |  |  |  | Bloque 1
CNEL EP | CNEL EP MAN | ELECTRIFICACION SISTEMA ELECTRICO SECTOR EL JUNCAL |  |  |  | Bloque 1
CNEL EP | CNEL EP MAN | ELECTRIFICACION SISTEMA ELECTRICO SECTOR LA CHILE |  |  |  | Bloque 1
CNEL EP | CNEL EP MAN | ELECTRIFICACION SISTEMA ELECTRICO SITIO LA PLAYITA DEL JUNCAL |  |  |  | Bloque 1
CNEL EP | CNEL EP MAN | “PROYECTO DE EXPANSIÓN EN EL SITIO VIA SABANA NUEVA-CIÉGANA GRANDE” |  |  |  | Bloque 1
CNEL EP | CNEL EP MAN | PROYECTO DE EXPANSIÓN EN EL SITIO SAN FERNANDO - BACHILLERO |  |  |  | Bloque 1
CNEL EP | CNEL EP MAN | PROYECTO DE EXPANSIÓN EN EL SITIO MONTE OSCURO |  |  |  | Bloque 1
CNEL EP | CNEL EP MAN | ELECTRIFICACION SISTEMA ELECTRICO CENTRO DE BACHILLERO |  |  |  | Bloque 1
CNEL EP | CNEL EP MAN | PROYECTO DE EXPANSIÓN EN EL SITIO CACHO ROJO |  |  |  | Bloque 1
CNEL EP | CNEL EP MAN | Electrificación Sistema Eléctrico en el sector La Profunda |  |  |  | Bloque 1
CNEL EP | CNEL EP MAN | PROYECTO DE EXPANSIÓN EN EL SITIO LOS TAMARINDOS BACHILLER |  |  |  | Bloque 1
CNEL EP | CNEL EP MAN | ELECTRIFICACION SISTEMA ELECTRICO SECTOR PALO NEGRO |  |  |  | Bloque 1
CNEL EP | CNEL EP MAN | ELECTRIFICACION SISTEMA ELECTRICO SECTOR LA PALOMA |  |  |  | Bloque 1
CNEL EP | CNEL EP MAN | Electrificacion Sistema Electrico en La Comunidad Las Palmas |  |  |  | Bloque 1
CNEL EP | CNEL EP MAN | Electrificación Sistema Eléctrico en el sitio La Quebrada |  |  |  | Bloque 1
CNEL EP | CNEL EP MAN | ELECTRIFICACION SISTEMA ELECTRICO SECTOR ROMERAL ALTO |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP MAN | ELECTRIFICACION SISTEMA ELECTRICO SECTOR PAN DE AZUCAR |  |  |  | Bloque 1
CNEL EP | CNEL EP MAN | Electrificacion Sistema Electrico en La Comunidad Clan Salazar |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP MAN | Electrificación Sistema Eléctrico en el sector Cienega Grande desde la Escuela hasta el Club |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP EOR | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA EL SITIO SAN PEDRO |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP EOR | AMPLIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN BARRIO LA ALBORADA |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP EOR | AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO NUEVO AMANECER |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP EOR | AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA EL BARRIO LAS PALMERAS DEL SECTOR EL PROGRESO |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP EOR | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA EL BARRIO EL DORADO |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP EOR | AMPLIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA EL SITIO BALSALITO |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP EOR | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA EL SITIO ZAPANAL LOS PINOS DE VOLUNTAD DE DIOS |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP EOR | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA EL SITIO LAS CARMELITAS |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP EOR | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LA COOPERATIVA COLPAREN |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP EOR | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA EL SITIO VACA MUERTA |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP EOR | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LA ASOCIACION AGROPECUARIA DEFENSORES DE LA FRONTERA |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP EOR | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA EL SITIO LOS CABUYOS |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP EOR | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA BARRIO COSTA VERDE |  |  |  | Bloque 1
CNEL EP | CNEL EP EOR | AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA EL BARRIO LAS ORQUIDEAS |  |  |  | Bloque 1
CNEL EP | CNEL EP EOR | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LA CIUDADELA 20 DE NOVIEMBRE |  |  |  | Bloque 1
CNEL EP | CNEL EP EOR | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LA COMUNIDAD LA FLORIDA |  |  |  | Bloque 1
CNEL EP | CNEL EP EOR | AMPLIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN BARRIO LAS CRUCITAS |  |  |  | Bloque 1
CNEL EP | CNEL EP EOR | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA EL BARRIO SAN MARCOS |  |  |  | Bloque 1
CNEL EP | CNEL EP EOR | AMPLIACION DE REDES ELÉCTRICAS PARA ASOCIACION CEDRO DEL ESTE SECTORES 1 Y 2 |  |  |  | Bloque 1
CNEL EP | CNEL EP EOR | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS PARA EL BARRIO EL CAMPITO |  |  |  | Bloque 1
CNEL EP | CNEL EP EOR | CONSTRUCCIONDE REDES DE ELECTRICA PARA LA ISLA SAN GREGORIO |  |  |  | Bloque 1
CNEL EP | CNEL EP GLR | GLR CONSTRUCCIÓN REDES ELECTRICAS EN EL RECINTO MONSERRATTE |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP GLR | GLR CONSTRUCCIÓN REDES ELECTRICAS EN EL RECINTO BARBASCO DEL RIO |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP GLR | GLR CONSTRUCCIÓN REDES ELECTRICAS EN EL BARRIO LOS POZOS, CDLA. PATRIA NUEVA |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP GLR | GLR CONSTRUCCIÓN REDES ELECTRICAS EN EL SECTOR ESMERALDITA |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP GLR | GLR CONSTRUCCIÓN REDES ELECTRICAS EN EL SECTOR BELLAVISTA |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP GLR | GLR CONSTRUCCIÓN REDES ELECTRICAS EN EL RECINTO LOS SAUCES |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP GLR | GLR CONSTRUCCIÓN REDES ELECTRICAS EN EL RECINTO TAMARINDO |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP GLR | GLR CONSTRUCCIÓN REDES ELECTRICAS EN LAS CALLES CUARTA ENTRE CALLE LOJA Y CALLE SIN NOMBRE |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP GLR | GLR CONSTRUCCIÓN REDES ELECTRICAS EN EL SECTOR MATECITO |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP GLR | GLR CONSTRUCCIÓN REDES ELECTRICAS EN EL RECINTO INDEPENDENCIA, SECTOR 1 |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP GLR | GLR CONSTRUCCIÓN REDES ELECTRICAS EN EL RECINTO SAN LORENZO |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP GLR | GLR CONSTRUCCIÓN REDES ELECTRICAS EN EL RECINTO MUSARA |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP GLR | GLR CONSTRUCCIÓN REDES ELECTRICAS EN EL RECINTO LOMAS DE PAPAYO, SECTOR 1 |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP GLR | GLR CONSTRUCCIÓN REDES ELECTRICAS EN EL RECINTO LOS ANGELES, SECTOR 1 |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP GLR | GLR CONSTRUCCIÓN REDES ELECTRICAS EN EL RECINTO CASCOL DE BAHONA |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP GLR | GLR CONSTRUCCIÓN REDES ELECTRICAS EN EL RECINTO BOCA DE LAS PIÑAS, SECTOR 1 |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP STE | STE CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS VARIOS SECTORES COMUNA PECHICHE PARA 185 MORADORES |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP STE | CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS SECTOR JEFF MOTORS COMUNA PECHICHE PARA 14 MORADORES |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP STE | CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS ENTRADA POBLACION COMUNA EL REAL PARA 11 MORADORES |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP STE | CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS B. SIMON BOLIVAR COMUNA PECHICHE PARA 25 MORADORES |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP STE | CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS B. LAS PEÑAS COMUNA PECHICHE PARA 6 MORADORES |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP STE | CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS B. NEHEMIAS COMUNA PUERTO DE CHANDUY PARA 9 MORADORES |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP STE | CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS B 25 DE DICIEMBRE COMUNA SAN RAFAEL PARA 19 MORADORES |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP STE | STE CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS B. SAN RAYMUNDO II - PARROQUIA JOSE LUIS TAMAYO PARA 545 MORADORES |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP STE | STE CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS SECTOR SALIDA DEL SOL - PARROQUIA JOSE LUIS TAMAYO - PARA 395 MORADORES |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP STE | CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS B. LEON FEBRES CORDERO - PARROQUIA JOSE LUIS TAMAYO PARA 200 MORADORES |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP STE | STE CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS COMITÉ DE VIVIENDAS SAN JACINTO - COM. SAN PABLO PARA 21 MORADORES |  |  |  | Bloque 1
CNEL EP | CNEL EP STE | CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS B. 12 DE ABRIL - COM. SAN PABLO PARA 30 MORADORES |  |  |  | Bloque 1
CNEL EP | CNEL EP STE | CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS B. 24 DE SEPTIEMBRE - COM SAN PABLO PARA 50 MORADORES |  |  |  | Bloque 1
CNEL EP | CNEL EP STE | CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS B. BALLENITA ORIENTAL - BALLENITA PARA 134 MORADORES |  |  |  | Bloque 1
CNEL EP | CNEL EP STE | CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS B. FRANCISCO PIZARRO II - BALLENITA PARA 100 MORADORES |  |  |  | Bloque 1
CNEL EP | CNEL EP STE | STE CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS SECTOR K3 VIA A SANTA ELENA - GUAYAQUIL PARA 827 MORADORES |  |  |  | Bloque 1
CNEL EP | CNEL EP MLG | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL RECINTO LA MAGDALENA 2 PARA 30 MORADORES |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP MLG | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL RECINTO LA MAGDALENA 3 PARA 22 MORADORES |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP MLG | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS RECINTO SANTA ROSA 1 PARA 13 MORADORES |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP MLG | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL RECINTO LA MAGDALENA 1 PARA 21 MORADORES |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP MLG | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL RECINTO CAIMITO 1-LAS BOYAS PARA 7 MORADORES |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP MLG | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL RECINTO CAIMITO 3-LAS BOYAS PARA 9 MORADORES |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP MLG | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS RECINTO LA BÉLGICA PARA 20 MORADORES |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP MLG | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL RECINTO CAIMITO 2-LAS BOYAS PARA 22 MORADORES |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP MLG | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS CIUDADELA MI LOTE PARA 60 MORADORES |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP STD | CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EN EL SECTOR EL PORVENIR |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP STD | CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EN EL SECTOR MACHE, PEDERNALES |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP STD | CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA BARRIO RECINTO EL MORAL |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP STD | CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EN EL SECTOR PALMA SOLA |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP STD | CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD RECINTO CHINDUL |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP STD | CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN EL SITIO EL LIMON VIA A 10 DE AGOSTO |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CNEL EP | CNEL EP STD | CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN EL SECTOR JOSE LOOR - JAMA |  |  |  | Bloque 1 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
NUMERO DE PROYECTOS ASIGNADOS EN EL CIII POR UN
UN | CANTIDAD DE EXPEDIENTES
CNEL EP EOR | 21
CNEL EP ESM | 18
CNEL EP GLR | 16
CNEL EP MAN | 34
CNEL EP MLG | 9
CNEL EP STD | 7
CNEL EP STE | 16
TOTAL | 121
Note on Q6: ====== ID#AAABtMPsqi4 tc={3170214B-BA1F-428F-B43B-12ABA5C0470A} (2025-10-26 18:04:07) [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Estudio y Permiso Ambiental
Note on D30: ====== ID#AAABtMPsqis Sandra Lucía Vasquez Guevara (2025-10-26 18:04:07) no coincide MANABI en el plan de adquisiciones tiene como proyecto: AMPLIACIÓN MENOR EN SECTOR BELLAVISTA DE CAÑITAS y en las evidencias tiene otro proyecto el permiso ambietal

## Delegados Ambientales e Industr
Componente II y Componente III
UNIDAD DE NEGOCIO | PROFESIONAL AMBIENTAL | PROFESIONAL DE SEGURIDAD
CNEL EP EL ORO | Ing. Marco Morales | Ing. Sergio Palma Sánchez
CNEL EP ESMERALDAS | Ing. Lizandro Palacios | Ing Marco Leyes Quiñonez
CNEL EP MILAGRO | Ing. Hernan Campos | Ing. Albino Anchundia
CNEL EP SANTO DOMINGO | Ing. Fausto Vinueza | Ing. Fabian Jovino Vega
CNEL EP SANTA ELENA | Ing. Mayra Villao | Ing Martin Baquerizo Orrala
CNEL EP GUAYAS LOS RIOS | Ing. Fernando Nupia | Ing. Joel Nieto Ing. Neil Castillo
CNEL EP MANABI | Ing. Israel Tello | Ing. Miguel Figueroa

## Datos
Tipo de Estudio
Certificado Ambiental
Registro Ambiental
Licencia Ambiental
Intersección
Sí
No